## Slide 1: ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ЗА 2020 ГОД И 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
|
ДЕКАБРЬ 2021
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

## Slide 2: ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2020 год
Показатели | 2020 год |  | 
 | План | Факт | %
Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС | 21 857 | 22 946 | 105%
Финансирование, млн. руб. с НДС | 21 564 | 25 285 | 117%
Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 22 557 | 23 225 | 103%
Ввод в ОФ, МВА | 660 | 814 | 123%
Ввод в ОФ, км | 508 | 692 | 136%
Инвестиционная программа ПАО «Россети Ленэнерго» на 2020 год утверждена приказом Минэнерго России от 29.12.2020 № 31@.
Перевыполнение плановых показателей обусловлено:
Исполнением мероприятий по ТП в соответствии с заключенными договорами ТП в отчетном и предыдущем периодах;
Передачей заявителями на баланс Общества имущества по договорам технологического присоединения;
Реализацией мероприятий в рамках договоров компенсации нарушенного права собственности ПАО «Россети Ленэнерго».
Chart: 
| Освоение | Финансирование | Ввод
План | 21857 | 21564 | 22557
Факт | 22946 | 25285 | 23225
Chart: 
| МВА | км
План | 660 | 508
Факт | 814 | 692

## Slide 3: ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2020 год
Показатели | 2020 год |  | 
 | План | Факт | %
Финансирование ИПР всего, в том числе: | 21 564 | 25 285 | 117%
Собственные средства | 19 248 | 24 374 | 127%
Тарифный источник | 16 672 | 15 509 | 93%
Плата за ТП (авансы + имущество) | 2 081 | 4 391 | >100%
Возврат НДС | 416 | 3 879 | >100%
Прочие собственные средства | 79 | 596 | >100%
Привлеченные средства (кредиты) | 2 316 | 911 | 39%
Chart: Источники финансирования за 2020 год, млн руб. с НДС
| Тарифный источник | Плата за ТП (авансы + имущество) | Возврат НДС | Прочие собственные средства | Привлеченные средства (кредиты)
план | 16672 | 2081 | 416 | 79 | 2316
факт | 15509 | 4391 | 3879 | 596 | 911

## Slide 4: СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2020 год
Основные направления | Факт 2020 года | Уд.вес в общем объеме ИПР
Инвестиционная программа всего, в том числе: | 25 285 | 100
Технологическое присоединение | 9 885 | 39,0
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 7 551 | 29,8
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | 5 125 | 20,3
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | 7 | 0,1
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | 18 | 0,1
Прочие (в т.ч. обеспечение объектов антитеррористической и противопожарной защитой, телемеханизация объектов, строительство ВОЛС, НИОКР, НМА) | 2 699 | 10,7
В структуре инвестиционной программы за 2020 год объем инвестиций на технологическое присоединение составляет 39,0% в связи со значительным объемом заявок на ТП, на модернизацию основных фондов направлено – 29,8%, на программы перспективного развития – 20,3%, на прочие мероприятия – 10,7%, на развитие сетей и покупку земельных участков – менее 0,1%.
Chart: 
| Технологическое присоединение | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | СиПР | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов | Прочие
Регион 1 | 0.39093 | 0.29863 | 0.20269 | 0.00029628 | 0.00071189 | 0.10675

## Slide 5: КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2020 год
Выполнение мероприятий по повышению надёжности электроснабжения на территории Санкт-Петербурга:
Завершено строительство ПС 110 кВ «Юнтолово» с трансформаторами 2х63 МВА и КЛ 110 кВ протяженностью 7,18 км с целью повышения надёжности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Приморского района;
Выполнено строительство ПС 110 кВ «Московская-Товарная» с трансформаторами 2х40 МВА с целью повышения надёжности электроснабжения и технологического присоединения потребителей Центрального района;
В рамках комплексной программы развития сетей 35-110 кВ Петроградского района Санкт-Петербурга завершены работы по реконструкции ПС 110кВ №165 с заменой силовых трансформаторов 2х63 МВА на 2х80 МВА, строительству КТПМ 35 кВ в районе РП 1887 с трансформаторами 2х12,5 МВА и КЛ 35 кВ протяженностью 8,38 км, КТПМ 35 кВ в районе РП 1895 с трансформаторами 2х12,5 МВА и КЛ 35 кВ протяженностью 7,61 км, КТПМ 35 кВ в районе РП 1715 с трансформаторами 2х12,5 МВА и КЛ 35 кВ протяженностью 1,92 км, заходов КЛ 35 кВ на КТПМ 35кВ в районе РП 1734 протяженностью 0,59 км и заходов КЛ 35 кВ на КТПМ 35кВ в районе РП 1868 протяженностью 2,55 км;
Выполнено строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС № 401 «Шоссейная» протяженностью 4,15 км в целях повышения надёжности электроснабжения и осуществления ТП объектов ОАО «РЖД», а также обеспечения возможности строительства Среднерогатской ул. с целью развития транспортной инфраструктуры в районе жилой застройки в Пушкинском районе Санкт-Петербурга;
Выполнены работы по реконструкции ЗРУ 10 кВ на ПС 330 кВ «Ржевская» №811 в части установки двух секций шин в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга;
Произведена модернизация ПС 110 кВ №190 в части реконструкции ЗРУ 10 кВ в целях ТП объектов ГУП «Водоканал», ГУП «Петербургский метрополитен», ОАО «РЖД» и др. и повышения надёжности электроснабжения потребителей Выборгского района Санкт-Петербурга.
Выполнены работы по реконструкции КЛ 110кВ ПС 330кВ «Западная» - ПС 110кВ №369 протяженностью 4,59 км с целью повышения надёжности электроснабжения потребителей МО Юго-Запад;
Завершены мероприятия по переводу ВЛ 35 кВ «Приморская-1,2,3,6» в кабельное исполнение (2 этап) протяженностью 40,08 км с целью повышения надёжности электроснабжения потребителей МО Ольгино и Лахта.
ПС 110 кВ «Юнтолово»
КТПМ 35 кВ в районе РП 1887
ПС 110 кВ «Московская-Товарная»

## Slide 6: КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2020 год
Выполнены мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга:
объектов социальной инфраструктуры, среди которых ФГБУ культуры «Государственный музей-заповедник «Петергоф», СПб ГБУ культуры «Государственный мемориальный музей обороны Ленинграда», ГБУЗ «Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины», отделение реанимации и интенсивной терапии СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки», ФГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Приморского района», научно-клинической нейрохирургический комплекс заявителя ФБГУ «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова» и др.
общеобразовательных учреждений, в том числе СДЮСШОР по легкой атлетике №1 Невского района Санкт-Петербурга, СОШ №359 Фрунзенского района, ФГБОУ высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет», СОШ №414 Красносельского района и др.;
жилых и гостиничных комплексов заявителей, среди которых объекты ООО «ЛСР.Недвижимость», ООО «Мегалит», АО «Эталон ЛенСпецСМУ», ЗАО «Балтийская жемчужина», ООО «Главстрой-СПб», ООО «Сэтл Сити», ООО «Легенда Институтского», ООО «БалтИнвестГрупп», АО «ЮИТ» и др.

## Slide 7: ИСПОЛНЕНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 9 месяцев 2021 года
Показатели | План 2021 года | 9 месяцев 2021 года |  | 
 |  | План | Факт | %
Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС | 28 142 | 13 058 | 17 341 | 133%
Финансирование, млн. руб. с НДС | 32 355 | 11 968 | 16 661 | 139%
Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 23 488 | 5 063 | 12 822 | >100%
Ввод в ОФ, МВА | 697 | 69 | 488 | >100%
Ввод в ОФ, км | 632 | 92 | 590 | >100%
Скорректированная инвестиционная программа ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021 год одобрена решением Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и направлена в Минэнерго России в установленном порядке.
Перевыполнение плановых показателей обусловлено:
Исполнением мероприятий по ТП в соответствии с заключенными договорами ТП в отчетном и предыдущем периодах;
Передачей заявителями на баланс Общества имущества по договорам технологического присоединения;
Реализацией мероприятий в рамках договоров компенсации нарушенного права собственности ПАО «Россети Ленэнерго».
Chart: 
| Освоение | Финансирование | Ввод
План | 13058 | 11968 | 5063
Факт | 17341 | 16661 | 12822
Chart: 
| МВА | км
План | 69 | 92
Факт | 488 | 590

## Slide 8: ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 9 месяцев 2021 года
Показатели | 9 месяцев 2021 года |  | 
 | План | Факт | %
Финансирование ИПР всего, в том числе: | 11 882 | 16 661 | 140%
Собственные средства | 11 882 | 16 644 | 140%
Тарифный источник | 8 977 | 8 618 | 96%
Плата за ТП (авансы + имущество) | 1 207 | 4 975 | >100%
Возврат НДС | 1 651 | 2 559 | 155%
Прочие собственные средства | 47 | 492 | >100%
Привлеченные средства (кредиты) | 0 | 17 | -
Chart: Источники финансирования за 9 месяцев 2021 года, млн руб. с НДС
| Тарифный источник | Плата за ТП (авансы + имущество) | Возврат НДС | Прочие собственные средства | Привлеченные средства (кредиты)
план | 8977 | 1207 | 1651 | 47 | 0
факт | 8618 | 4975 | 2559 | 492 | 17

## Slide 9: СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 9 месяцев 2021 года
Основные направления | Факт 9 месяцев 2021 года | Уд.вес в общем объеме ИПР
Инвестиционная программа всего, в том числе: | 16 661 | 100
Технологическое присоединение | 5 607 | 33,7
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 4 365 | 26,2
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики | 2 058 | 12,3
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства | 9 | 0,1
Прочие (в т.ч. обеспечение объектов антитеррористической и противопожарной защитой, телемеханизация объектов, строительство ВОЛС, НИОКР, НМА) | 4 623 | 27,7
В структуре инвестиционной программы за 9 месяцев 2021 года объем инвестиций на технологическое присоединение составляет 33,7% в связи со значительным объемом заявок на ТП, на прочие мероприятия – 27,7%, на модернизацию основных фондов направлено – 26,2%, на программы перспективного развития – 12,3%, на развитие сетей – менее 0,1%.
Chart: 
| Технологическое присоединение | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | СиПР | Новое строительство объектов электросетевого хозяйства | Прочие
Регион 1 | 0.3365 | 0.26199 | 0.12349 | 0.0005552 | 0.27746

## Slide 10: КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 9 месяцев 2021 года
Выполнение мероприятий по повышению надёжности электроснабжения на территории Санкт-Петербурга:
Осуществлена модернизация расположенной в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга ПС 110 кВ №88 в части замены оборудования ЩСН и ТМН;
В рамках комплексной программы развития сетей 35-110 кВ Петроградского района Санкт-Петербурга завершены работы по строительству КТПМ 35 кВ в районе РП 1892 с трансформаторами 2х12,5 МВА и КЛ 35 кВ протяженностью 2,3 км, строительству КЛ 35кВ от ПС №12А до КТПМ 35 кВ в районе РП 1734 протяженностью 3,66 км;
Завершена реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ленинградская – ПС № 28 в части замены опор и провода транзита протяженностью 7,63 км.
объектов социальной инфраструктуры, в том числе СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112», ГБУ СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, СПб ГУП «Петербургский метрополитен», СПбГБУЗ «Онкологический диспансер Московского района», СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн», СПбГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1», ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф» и др.
общеобразовательных учреждений, в том числе СОШ заявителя ООО «Газпром инвестгазификация», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» и др.
жилых и гостиничных комплексов заявителей, среди которых объекты ООО «Лига Девелопмент», ООО «БалтИнвестГрупп», ООО «ЛСР. Недвижимость-Северо-Запад», ООО «Сэтл Сити», ООО «Сэтл Инвест», ООО «СПб Реновация», ЗАО «Балтийская жемчужина», ООО «ТИН Групп», ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой», ООО «Норд-вест Инвестмент», ООО «Мегалит», ООО «НеваСтрой», ООО «ГрандСервис Северо-Запад», ООО «Cпециализированный застройщик «Эмпора»и др.
объектов нефтегазовой инфраструктуры, в том числе ООО «Шелл Нефть», «Газпром газомоторное топливо».
Выполнены мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Россети Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга:

## Slide 11: ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2021 год
Показатели | 2021 год |  | 
 | План | Факт | %
Освоение капитальных вложений, млн. руб. без НДС | 28 142 | 30 193 | 107%
Финансирование, млн. руб. с НДС | 32 355 | 34 591 | 107%
Ввод в ОФ, млн. руб. без НДС | 23 488 | 27 292 | 116%
Ввод в ОФ, МВА | 697 | 1 092 | 157%
Ввод в ОФ, км | 632 | 972 | 154%
Скорректированная инвестиционная программа ПАО «Россети Ленэнерго» на 2021 год одобрена решением Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и направлена в Минэнерго России в установленном порядке.
Chart: 
| Освоение | Финансирование | Ввод
План | 28142 | 32355 | 23488
Факт | 30193 | 34591 | 27292
Chart: 
| МВА | км
План | 697 | 632
Факт | 1092 | 972

## Slide 12: ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТП ЗА 2017-2020 ГГ.ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, ШТ.
Chart: Количество действующих договоров ТП на 01.01.хх *
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
до 15 кВт | 1950 | 2249 | 3652 | 4355
от 15 до 150 кВт | 760 | 865 | 978 | 1059
свыше 150 кВт | 664 | 799 | 803 | 776
Chart: Заключено договоров
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
до 15 кВт | 4914 | 7621 | 5783 | 8296
от 15 до 150 кВт | 1223 | 1526 | 1543 | 1299
свыше 150 кВт | 359 | 317 | 267 | 289
Chart: Исполнено договоров
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
до 15 кВт | 4433 | 6072 | 4894 | 9597
от 15 до 150 кВт | 1066 | 1374 | 1439 | 1236
свыше 150 кВт | 341 | 261 | 285 | 243
* - в соответствии с сетевой отчетностью за отчетный период на начало года
 | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  | 
 | Всего в т.ч. | до 15кВт | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт | Всего в т.ч. | до 15кВт | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт | Всего в т.ч. | до 15кВт | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт | Всего в т.ч. | до 15кВт | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт
Количество действующих договоров ТП на 01.01.хх * | 3 374 | 1 950 | 760 | 664 | 3 913 | 2 249 | 865 | 799 | 5 433 | 3 652 | 978 | 803 | 6 190 | 4 355 | 1059 | 776
Заключено договоров | 6 496 | 4 914 | 1 223 | 359 | 9 464 | 7 621 | 1 526 | 317 | 7 593 | 5 783 | 1 543 | 267 | 9 884 | 8 296 | 1 299 | 289
Исполнено договоров | 5 840 | 4 433 | 1 066 | 341 | 7 707 | 6 072 | 1 374 | 261 | 6 618 | 4 894 | 1 439 | 285 | 11 076 | 9 597 | 1 236 | 243

## Slide 13: ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТП ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018-2021 ГГ.ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, ШТ.
* - в соответствии с сетевой отчетностью за отчетный период на начало года
 | 9 месяцев 2018 года |  |  |  | 9 месяцев 2019 года |  |  |  | 9 месяцев 2020 года |  |  |  | 9 месяцев 2021 года |  |  | 
 | Всего в т.ч. | до 15кВт | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт | Всего в т.ч. | до 15кВт | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт | Всего в т.ч. | до 15кВт | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт | Всего в т.ч. | до 15кВт | от 15 до 150 кВт | свыше 150 кВт
Количество действующих договоров ТП на 01.01.хх * | 3 913 | 2 249 | 865 | 799 | 5 433 | 3 652 | 978 | 803 | 6 190 | 4 355 | 1059 | 776 | 5 185 | 3 064 | 1 228 | 893
Заключено договоров | 6 471 | 5 185 | 1 083 | 203 | 4 621 | 3 259 | 1 189 | 173 | 7 255 | 6 151 | 913 | 191 | 6 438 | 4 920 | 1 267 | 251
Исполнено договоров | 4 414 | 3 304 | 941 | 169 | 4 644 | 3 480 | 983 | 181 | 5 259 | 4 318 | 785 | 156 | 7 354 | 5 865 | 1 298 | 191
Chart: Количество действующих договоров ТП на 01.01.хх *
| 9 месяцев 2018 года | 9 месяцев 2019 года | 9 месяцев 2020 года | 9 месяцев 2021 года
до 15 кВт | 2249 | 3652 | 4355 | 3064
от 15 до 150 кВт | 865 | 978 | 1059 | 1228
свыше 150 кВт | 799 | 803 | 776 | 893
Chart: Заключено договоров
| 9 месяцев 2018 года | 9 месяцев 2019 года | 9 месяцев 2020 года | 9 месяцев 2021 года
до 15 кВт | 5185 | 3259 | 6151 | 4920
от 15 до 150 кВт | 1083 | 1189 | 913 | 1267
свыше 150 кВт | 203 | 173 | 191 | 251
Chart: Исполнено договоров
| 9 месяцев 2018 года | 9 месяцев 2019 года | 9 месяцев 2020 года | 9 месяцев 2021 года
до 15 кВт | 3304 | 3480 | 4318 | 5865
от 15 до 150 кВт | 941 | 983 | 785 | 1298
свыше 150 кВт | 169 | 181 | 156 | 191

## Slide 14
ИСПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ЗА 2020 ГОД
Выборгский
Приморский
Калининский
Невский
Центральный
Петроградский
Красносельский
Новый лечебно–диагностический корпуса ГУЗ «Городская больница №33»
г. Колпино, ул. Павловская, д.16, лит. А (2230,58кВт ) Лечение Covid
Василеостровский
Адмиралтейский
Московский
Фрунзенский
Красногвардейский
Кировский
Лечебно-диагностический корпус СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
Народная улица, дом 21, корпус 2, литера А
(1 900 кВт ) Лечение Covid
«Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской (военный госпиталь)
г. Пушкин, Радищева ул., дом № 26, лит. А (846 кВт )
Лечение Covid
Отделение реанимации и интенсивной терапии СПб ГБУЗ «Клиническая больница Святителя Луки»
ул. Чугунная, д.46, лит.
(742 кВт ) Лечение Covid
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» (компьютерный томограф для обследования)
пр. Шаумяна, д.51
(263 кВт ) Лечение Covid
ООО «Сэтл Инвест»
МЖД со встроенными помещениями
Красносельский район, территория предприятия «Предпортовый» (Ленинские искры), уч. 63 и65 (3569 кВт)
СПБ ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции»
(крытый каток с искусственным льдом) Ириновский пр., уч. 2 (юго-восточнее дома 36, лит. А по Ириновскому пр.). (472 кВт )
АТП
выдано
399 шт.
Chart: 
| Пожарное депо | Поисково-спасательная служба | Суд | Центр соц.обслуживания | Храмы и религ.объекты | Объект культуры | Школы | Мед.учреждения | Спортивные объекты | ДОУ | Прочее | Админ, произв и пр. здания | Энерго и водоснабжение | Дорожн/транспорт. инфрастр.
 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 13 | 14 | 18 | 17 | 36 | 94 | 178

## Slide 15: ИСПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
2
Выборгский
Приморский
ПРИМОРСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР СПБ ГБУ (дом культуры)
Адрес: ул. Савушкина, дом 139, литера А, помещение 22-Н
Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома
(школа)
Адрес: Крестовский пр-кт, участок 42
СПбГБУ «Управление строительными проектами» (больница)
Адрес: Чугунная ул., д. 46, литер Ж, В
Калининский
Василеостровский
Петроградский
Центральный
Адмиралтейский
Красносельский
Московский
Фрунзенский
Невский
Красногвардейский
АТП
выдано
361 шт.
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 36 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА
Адрес: 8-я В.О. Линия, дом № 65
СПБ ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 104
Адрес: Курчатова ул. д.6 к.3 литер А
СПб ГБУ "ПМЦ «Охта»
(дошкольное ОУ)
Адрес: Малоохтинский пр-кт, д.92 лит. А, пом. 3Н
ГБДОУ детский сад №3 Московского района Санкт-Петербурга
Адрес: Витебский пр-кт, д.33 лит. А, к.6
СПБГБУК «Центральная библиотечная сеть»
Адрес: 6-я В.О. линия, д.17 лит. Б
ГБОУ ШКОЛА №359 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГАГБОУ ШКОЛА РАЙОНА
Адрес: Лиговский пр-кт, д.241 лит. А
Chart: 
| научно-исслед. объект | религиозный объект | станция по перегрузке мусора | дом социального значения | музей,дом культуры и пр. | центр бытовых услуг и пр. | библиотека | пожарное депо и пр. | электрообеспечение и связь | дошкольные ОУ | школы/уч.центр и пр | медучреждения и пр. | тепловые объекты | дор.-трансп. инфр. | водотведение и т.п. | газораспределит.объекты | прочее | спортивный центр и пр. | административные здание | жилые объекты | светофоры | обеспечение безопасности
Сумма по полю Количество по полю ключ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 23 | 29 | 36 | 44 | 44 | 72

## Slide 16: ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 2016-2020 гг. Санкт-Петербург
1. Износ основных фондов (бухгалтерский и физический износ) и влияние реализации ИПР на износ
При определении степени износа активов различают два подхода – расчет износа объектов основных средств по сроку эксплуатации и расчет износа по объему накопленной амортизации.
Износ по сроку эксплуатации определяется сравнением фактического и нормативного сроков эксплуатации.
Износ по объему накопленной амортизации (бухгалтерский износ) – показатель, равный отношению суммы начисленной амортизации к первоначальной стоимости основных средств по данным бухгалтерского учета.
Увеличение объема финансирования позволило уменьшить физический износ основных средств с 58,7% (2016 г.) до 48,7% (2020 г.).
2. Доля оборудования, отработавшего нормативный срок службы
Резкое снижение КЛ 35-110кВ со сверхнормативным сроком эксплуатации связано с проведенным выводом из эксплуатации старых маслонаполненных КЛ 110кВ в 2019 году. Большое снижение доли оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации по силовым трансформаторам 35-110кВ и ВЛ 35-110кВ обусловлено тем, что в производственном отчете за 2020 год помимо оборудования на балансе, также учитывалось оборудование, находящееся в аренде, а также обслуживаемое по договорам на оперативно-эксплуатационное обслуживание.
Износ основных фондов по г. Санкт-Петербург, % |  |  |  | 
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
58,7 | 56,8 | 55,4 | 55,1 | 48,7
Оборудование | Доля оборудования со сверхнормативным сроком эксплуатации, % |  |  |  | 
 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Силовые трансформаторы 35-110кВ (>25 лет) | 52,1 | 49,3 | 47,4 | 42,6 | 32,6
Высоковольтные выключатели 35-110кВ (>25 лет) | 46,6 | 41,9 | 32,7 | 31 | 30
Воздушные ЛЭП 35-110кВ (>35 лет) | 87,3 | 86,6 | 94,6 | 92,7 | 73,2
Кабельные ЛЭП 35-110кВ (>25 лет) | 64,2 | 59,5 | 58,8 | 13,2 | 10

## Slide 17: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
СЕНТЯБРЬ 2021