## Slide 1
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Полигон «Красный Бор»:
реализация противоаварийных мероприятий в 2016-2017гг и дальнейшие задачи по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга

## Slide 2: Схема полигона «Красный Бор»
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Ранее рекультивированные карты
Ранее рекультивированные карты

## Slide 3: Историческая справка
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Полигон по захоронению промышленных токсичных отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Красный Бор» расположен в 30 км от Санкт-Петербурга и в 6,5 км от г. Колпино на территории Ленинградской области.
За 46 лет эксплуатации (с 1969г) на полигоне были размещены в котлованах, число которых не менее 70 более 2 млн. тонн жидких, твердых и пастообразных токсичных отходов.
В настоящее время продолжают эксплуатироваться (содержаться) 5 карт-котлованов, содержащих около 700 тыс.куб.м. жидких токсичных отходов.
Прием отходов прекращен в конце 2014г

## Slide 4: Для реабилитации территории Полигона необходимо выполнить два комплекса мероприятий:
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Неотложные мероприятия
Снижение рисков от накопителей отходов (гидротехнических сооружений)
Снижение рисков загрязнения поверхностных вод региона
Плановая ликвидация накопленного вреда
Определение Концепции реабилитации и выбор методов
Изыскания для разработки проекта
Разработка проекта работ
Реализация проекта
Повышение безопасности объекта
Неотложные мероприятия направлены на обеспечение безопасного функционирования полигона – ликвидацию рисков перелива отходов из накопителей, разрушения дамб и фильтрации сквозь них отходов, обеспечение недоступности территории объекта и контроля за его территорий.
Ликвидация накопленного вреда предусматривает пошаговую процедуру оценки объекта, разработки и экспертиз Проекта реабилитации, включение полигона в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде для выделения субсидий из федерального бюджета и ее реализации.
Включение в реестр объектов накопленного вреда для субсидирования из бюджета РФ

## Slide 5: Противоаварийные мероприятия , выполненные в 2016г
Укрытие карт. Цель: защита от атмосферных выпадений, снижение объема испарений и риска возгорания
Увеличение резерва емкостей карт. Цель: снижение риска переполнения
Обследование и разработка проекта восстановления дамб. Цель: снижение риска аварийных прорывов при неблагоприятных метеоусловиях.
Разработка проекта очистных сооружений. Цель: понижение уровня жидкости в каратах, очистка поверхностного водного стока
Очистка обводного канала и внутреннего дренажа. Цель: увеличение пропускной способности; ликвидация рисков вторичных загрязнений вод, предотвращения подтопления полигона в период паводков
Реконструкция систем безопасности.
Сооружение защитного периметра.
Реконструкция системы пожаротушения.
!
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Снижение риска переполнения карт, их возгораний и нарушений целостности
Снижение риска чрезвычайного загрязнения водных объектов
Повышение безопасности объекта
Неотложные (противоаварийные) мероприятия по всем 3 направлениям в основном завершены в 2016 году, что позволяет прогнозировать безаварийное прохождение весеннего паводка 2017г и осеннего разлива. Ниже приведен перечень и цели основных мероприятий по повышению безопасности объекта

## Slide 6: Укрытие карт
Технология экранирования предполагает изготовление и размещение на поверхности карты системы понтонов с противо-фильтрационным покрытием (геомембраной), установку насосного оборудования, системы водоотведения.
На данный момент понтонами укрыто 97% карт 68 и 64. Полное завершение работ – до мая 2017г
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Было (2014)
Стало (2016)

## Slide 7: Очистка дренажной сети
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Было
Стало

## Slide 8: Мероприятия по обеспечению безопасности
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
В соответствии с предписанием прокуратуры осуществлен ремонт 3,5 км ограждения.
Создана система наружного видеонаблюдения, обеспечивающая не санкционированное проникновение посторонних лиц, контроль и управление доступом сотрудников Полигона и подрядных организаций.
Было (2015)
Стало (2016)

## Slide 9: Увеличение емкости карт
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
карта №64
площадка
разгрузки
Произведена разборка площадки выгрузки отходов у карты 64
Выполнено выравнивание уровней жидкости карт 68 и 64
Организованы и после проведения работ ликвидированы 2 временных резервных котлована
карта №68

## Slide 10: Природоохранные мероприятия
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Для нейтрализации кислотной среды карт №№ 67, 66, 59 с неорганическими отходами использовано 800 тонн мела
Осуществляется производственный экологический контроль и мониторинг:
Контроль поверхностных вод в 10 пунктах;
Контроль подземных вод в 14 пунктах;
Контроль воздуха, почв, шума в 4 пунктах.

## Slide 11: Завершение неотложных работ по обеспечению безопасности Полигона в 2017г
Создание комплекса очистных сооружений
  Завершается разработка проектно-сметной документации
  Подготавливается пакет документов для проведения государственной экспертизы
  Определяются затраты на строительство очистных сооружений
Завершение укрытия карт
  Завершение укрытия (создание сочленения с дамбами обвалования)
  Создание системы откачки дождевого стока
  Создание системы газоотвода
Выполнение мониторинга состояния окружающей среды
!
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Работы по снижению негативного воздействия на окружающую среду
Снижение рисков от гидротехнических сооружений
Ремонт ограждающих дамб
  После выделения средств из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга будет проведен ремонт дамб обвалования: без увеличения их высоты , в 3 раза будет увеличена их толщина по верху , созданы подпорные стенки из габионов, внутренние склоны защищены от фильтрации отходов полимерными мембранами
В 2017 году будут завершены неотложные работы по обеспечению экологической безопасности полигона и начаты плановые мероприятия по ликвидации накопленного ущерба окружающей среде. Их реализация позволит ликвидировать риски аварий на гидротехнических сооружениях – накопителях токсичных отходов и риски загрязнения водных объектов, включая Финский залив и весь регион Балтийского моря

## Slide 12: Создание очистных сооружений
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Заключен Государственный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации:
    Проектом будет разработано 4 технологических линии очистки сточных вод и жидких органических отходов общей производительностью не менее 60 куб.м/час.
    Срок завершение проектирования – сентябрь 2017г

## Slide 13: Укрытие карт и ремонт дамб обвалования
Водосборники с системой водоотведения
Автопроезд из бетонных плит
Подпорные стены из габионов
Укрытие карт из геомембраны на понтонах
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Ширина защитных дамб увеличена втрое

## Slide 14: Ликвидация накопленного вреда окружающей среде
СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор»
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
В 2017 году начаты работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде:
Подготовлено и согласовано с НТЭС Техническое задание на комплексные изыскания
Разработана Концепция реабилитации Полигона
Определены возможные сценарии ликвидации накопленного вреда