Согласовано:

Председатель Комитета по   энергетике

и инженерному обеспечению

…………………………О.Б. Тришкин

Порядок

присоединения теплопотребляющих установок объектов нового строительства и реконструкции к  сетям централизованного теплоснабжения на территории Санкт-Петербурга

| №№ п/п | Наименование мероприятия | ## Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подача в организацию, осуществляющую эксплуатацию тепловых сетей, к которым планируется подключение, запроса подготовленного в соответствии с п.8 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Примечание: В случае если правообладатель земельного участка не имеет сведений об организации, выдающей технические условия, он обращается в КЭиИО с запросом о предоставлении сведений о такой организации, а КЭиИО предоставляет в течении 2 рабочих дней с момента обращения сведения о соответствующей организации, включая наименование, юридический и фактический адреса. | КЭиИО или правообладатель земельного участка | Не позднее 45 дней до даты принятия решения о проведении торгов с целью предоставления земельного участка для строительства, либо решения о согласовании места размещения объекта капитального строительства. |
| 2. | Выдача технических условий подключения или информации о плате за подключение (в соответствии с п.13 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения возможна подготовка мотивированного отказа. | Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей теплоснабжения (далее - исполнитель). | 14 рабочих дней с момента поступления запроса |
| 3. | Запрос (оферта) на подготовку технических условий для присоединения (условий подключения), подготовленный в соответствии с п.6 и 21 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и п.8 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении, и содержащий согласие на заключение договора о подключении. | Правообладатель земельного участка или объекта | В случае предоставления неполного комплекта документов прием заявки не осуществляется с составлением соответствующего акта с указанием недостающих документов. |
| 4. | По результатам рассмотрения запроса (оферты) на подготовку технических условий для присоединения (условий подключения) в случае несоответствия предоставленных документов требованиям п.6 и 21 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, п.8 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении застройщику направляется уведомление. В соответствии с п.17 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры возможна подготовка мотивированного отказа в заключении договора. | Исполнитель | 6 рабочих дней с момента получения заявления |
| 5. | В случае соответствия представленных документов требованиям п.6 и 21 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчику направляется оферта договора о подключении и условия подключения (приложение к договору). В качестве приложения к договору выдаются условия подключения, содержащие необходимые данные для проектирования системы теплоснабжения объекта капитального строительства (реконструкции), подготовленные в соответствии с п. 22 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Срок действия условий подключения определяется сроком строительства объекта. | Исполнитель | 30 календарных дней с момента поступления запроса |
| 6. | Заключение договора о подключении в соответствии с гражданским законодательством РФ. | Правообладатель земельного участка | - |
| 7. | Выполнение действий по подготовке системы теплоснабжения к подключению объекта капитального строительства в соответствии с договором о подключении. | Исполнитель | В соответствии со сроками, указанными в договоре о подключении |
| 8. | Разработка и предоставление исполнителю застройщиком проектной документации в части тепловых сетей и ИТП. | Застройщик (заказчик) | В пределах установленного срока проектирования объекта капитального строительства. |
| 9. | Проверка исполнителем выполнения застройщиком условий подключения в части разработанной проектной документации, подготовка заключения по результатам рассмотрения проектной документации. | Исполнитель (определяется в соответствии с договором о подключении) | 20 рабочих дней с момента поступления проектной документации (14 рабочих дней с момента поступления проектной документации по бюджетным объектам) |
| 10. | Выполнение застройщиком (заказчиком) условий подключения | Застройщик (заказчик) | В соответствии с договором между застройщиком (заказчиком) и исполнителем работ. |
| 11. | Осуществление технического надзора при прокладке тепловой сети от ИТП объекта капитального строительства до точки подключения, строительстве ИТП с подписанием актов о приемке работ, либо выдачей замечаний со ссылками на соответствующие нормативные документы о несоответствии выполненных работ согласованной проектной документации. | Исполнитель (определяется в соответствии с договором о подключении) | Не позднее 5 рабочих дней с момента вызова (для бюджетных объектов не позднее 3 рабочих дней). |
| 12. | Отправка уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей к приему тепловой энергии. | Застройщик (заказчик) | - |
| 13. | Проверка готовности внутриплощадочных и внутридомовых тепловых сетей и оборудования к подключению и приему ресурсов (проверка готовности систем теплопотребления выполняется путем проведения осмотра). Проверка выполнения застройщиком условий подключения и установка пломб на узлах учета, кранах и задвижках на их обводах. По результатам проверки исполнитель и застройщик (заказчик) подписывают акт о готовности внутриплощадочных сетей, внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к присоединению (в акте указывается о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям). Застройщику (заказчику) выдается Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Застройщику (заказчику) выдается справка для предъявления в ГАСН о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям. | Комиссионно: исполнитель, застройщик (заказ чик) | 5 рабочих дней с момента уведомления |
| 14. | По результатам выполнения п.13 осуществляется присоединение и подписание сторонами акта о присоединении. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. | Исполнитель, застройщик (заказчик) | По согласованному графику с момента подписания акта о готовности в соответствии с п.13. |
| 15. | Разработка программы ПНР | Застройщик (заказчик) | - |
| 16. | Согласование Северо-Западным управлением Ростехнадзора программы проведения пуско-наладочных работ (ПНР) | Северо-Западное управление Ростехнадзора | 23 рабочих дня (15 рабочих дней для объектов бюджетного финансирования) |
| 17. | Проверка документации, осмотр тепловых энергоустановок инспектором Северо-Западного управления Ростехнадзора и оформление временного разрешения на эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей (на срок не более 6 месяцев) для проведения пусконаладочных работ (ПНР) (срок действия временного допуска может быть продлен по запросу застройщика) | Северо-Западное управление Ростехнадзора | 23 рабочих дня (15 рабочих дней для объектов бюджетного финансирования; стратегических инвестиционных проектов СПб; объектов, приобретенных бюджетом СПб; особо значимых социальных объектов). В случае наличия технической возможности - 15 рабочих дней для всех объектов нового строительства и реконструкции. |
| 18. | Заключение договора между застройщиком (заказчиком) и теплоснабжающей организацией на теплоснабжение объекта, в соответствии с временным разрешением Северо-Западного управления Ростехнадзора, с целью проведения ПНР. | Застройщик и исполнитель (заказчик) | В соответствии с действующим законодательством. По объектам бюджетного строительства выдача договора заказчику (застройщику) в течении 10 рабочих дней. |
| 19. | Проведение ПНР в соответствии с утвержденной программой | Застройщик (заказчик) | в соответствии с утвержденной программой |
| 20. | Проверка документации, отчетной документации в рамках проведенных ПНР, осмотр тепловых энергоустановок инспектором Северо-Западного управления Ростехнадзора и оформление разрешения на эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей. | Северо-Западное управление Ростехнадзора | 23 рабочих дня (15 рабочих дней для объектов бюджетного финансирования; стратегических инвестиционных проектов СПб; объектов, приобретенных бюджетом СПб; особо значимых социальных объектов). В случае наличия технической возможности - 15 рабочих дней для всех объектов нового строительства и реконструкции. |
| 21. | Заключение договора на теплоснабжение объекта по постоянной схеме. До момента передачи сетей на баланс эксплуатирующей организации возможно заключение трехстороннего договора с участием владельца здания в качестве плательщика. | Застройщик (заказчик) и исполнитель | 10 рабочих дней после выполнения п.19 |
| 22. | Оформление в установленном порядке актов приемки-передачи теплосетевых объектов (в случае, если приемка-передача теплосетевых объектов была предусмотрена соглашением между застройщиком и исполнителем) и передача их исполнителю. | Застройщик (заказчик) | 5 рабочих дней |
| В случае передачи теплосетевых объектов в собственность Санкт-Петербурга (в соответствии с распоряжением КУГИ от 30.09.1999 г. №1503-р), если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ: |  |  |  |
| 22.1. | Организации, передающие теплосетевые объекты, направляют в КЭиИО заявки на передачу указанных объектов. КЭиИО определяет, какой эксплуатирующей организации, и на каких правовых основаниях должны быть переданы теплосетевые объекты, и получает согласие этой эксплуатирующей организации на их приемку. | Застройщик (заказчик), КЭиИО | 10 рабочих дней с момента поступления запроса |
| 22.2. | Согласование актов приемки-передачи объектов инженерной инфраструктуры в собственность СПб и хозяйственное ведение ГУП «ТЭК СПб», СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» или аренду ООО «Петербургтеплоэнерго». | ГУП «ТЭК СПб», ООО «Петербургтеплоэнерго», СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» | 10 рабочих дней с момента поступления запроса |
| 22.3. | Согласование в КЭиИО актов приемки-передачи объектов инженерной инфраструктуры в собственность СПб и хозяйственное ведение ГУП «ТЭК СПб», СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» или аренду ООО «Петербургтеплоэнерго» и направление их в КУГИ. | КЭиИО | 5 рабочих дней с момента поступления запроса |
| 22.4. | Утверждение в КУГИ актов приемки-передачи объектов инженерной инфраструктуры в собственность СПб и хозяйственное ведение ГУП «ТЭК СПб», СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» или аренду ООО «Петербургтеплоэнерго» | КУГИ | 20 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком (застройщиком) необходимых для оформления передачи документов |
| 22.5. | Заключение с КУГИ договора о передаче объектов инженерной инфраструктуры в собственность СПб | Застройщик (заказчик), КУГИ |  |
| 22.6. | Издание распоряжения КУГИ о передаче объектов инженерной инфраструктуры в собственность СПб и хозяйственное ведение ГУП «ТЭК СПб», СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» или аренду ООО «Петербургтеплоэнерго». | КУГИ |  |
| 23. | Передача застройщиком полного пакета документов в адрес балансодержателя объекта капитального строительства в соответствии с п.20 | Застройщик (заказчик) | 1 день |
| 24. | Переоформление (в случае необходимости) разрешения на эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей на балансодержателя здания при условии предоставления полного пакета документов в соответствии с п.23. | Уполномоченные органы государственного надзора | 15 рабочих дней с момента поступления запроса |
| 25. | Перезаключение (в случае необходимости) договора на постоянное теплоснабжение на балансодержателя здания при условии предоставления полного пакета документов. | Исполнитель и балансодержатель объекта | 10 рабочих дней |

Примечание:

- Сроки исчисляются с момента регистрации полного пакета документов при поступлении, предоставленного в соответствии с требованиями нормативных документов.

- Сроки могут изменяться:

  - по согласованию сторон;

  - в случае появления разногласий между заинтересованными сторонами.

- Повторное рассмотрение документов  при условии устранения имевших место замечаний - 10 рабочих дней.

урегулирование разногласий по вопросам выполнения данного Порядка может осуществлять КЭиИО по взаимной договоренности сторон